## Gantt
[9 empty] | Baseline |  | Plan |  |  |  |  | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-06-03 | [6 empty] | 2024-06-10 | [6 empty] | 2024-06-17 | [6 empty] | 2024-06-24
# | Alert | Project / Version / Ticket | Key | Type | Assignee | Units | Priority | Status | Start | Finish | Start | Finish | Days | % Done | Due Date | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1 |  | Proyecto Ingenieria de Software |  | Project | [6 empty] | 2024/04/12 | 2024/05/17 08:00 | 25 | 0%
1-1 |  | Realizar análisis de textos políticos | PIDS-1 | Epic |  | 100% | Medium | Tareas por hacer | 2024/04/12 | 2024/04/16 | 2024/04/12 | 2024/04/16 | 3 | 0%
1-1-1 |  | Recopilar informes presidenciales | PIDS-2 | Tarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer | 2024/04/12 | 2024/04/12 | 2024/04/12 | 2024/04/12 | 1 | 0%
1-1-2 |  | Realizar preprocesamiento de los textos | PIDS-3 | Tarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2 | 0%
1-2 |  | Realizar funciones del sistema | PIDS-4 | Epic |  | 100% | Medium | Tareas por hacer | 2024/04/15 | 2024/04/26 | 2024/04/15 | 2024/04/26 | 10 | 0%
1-2-1 |  | Calcular estadísticas generales | PIDS-8 | Tarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/17 | 2024/04/18 | 2 | 0%
1-2-1-1 |  | Calcular longitud de documentos | PIDS-13 | Subtarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/17 | 2024/04/17 | 1 | 0%
1-2-1-2 |  | Contar palabras únicas | PIDS-14 | Subtarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/18 | 2024/04/18 | 1 | 0%
1-2-2 |  | Realizar gráfica de dispersión léxica | PIDS-9 | Tarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/17 | 2024/04/19 | 3 | 0%
1-2-2-1 |  | Identificar tokens relevantes | PIDS-16 | Subtarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/17 | 2024/04/17 | 1 | 0%
1-2-2-2 |  | Calcular frecuencia de aparación de tokens | PIDS-17 | Subtarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/17 | 2024/04/18 | 2 | 0%
1-2-2-3 |  | Generar gráfico de dispersión léxica | PIDS-18 | Subtarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/17 | 2024/04/19 | 3 | 0%
1-2-3 |  | Realizar modelo de serie temporl | PIDS-10 | Tarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/17 | 2024/04/19 | 3 | 0%
1-2-3-1 |  | Seleccionar temas de interes | PIDS-19 | Subtarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/17 | 2024/04/17 | 1 | 0%
1-2-3-2 |  | Recopilar datos temporales | PIDS-20 | Subtarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/17 | 2024/04/18 | 2 | 0%
1-2-3-3 |  | Analizar y graficar tendencias temporales | PIDS-21 | Subtarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/17 | 2024/04/19 | 3 | 0%
1-2-4 |  | Realizar Word Cloud | PIDS-11 | Tarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/19 | 2024/04/23 | 3 | 0%
1-2-4-1 |  | Seleccionar palabras relevantes | PIDS-22 | Subtarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/19 | 2024/04/19 | 1 | 0%
1-2-4-2 |  | Calcular frecuencia de palabras | PIDS-23 | Subtarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/19 | 2024/04/22 | 2 | 0%
1-2-4-3 |  | Generar WordCloud | PIDS-24 | Subtarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/19 | 2024/04/23 | 3 | 0%
1-2-5 |  | Realizar diagrama de barras | PIDS-12 | Tarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/19 | 2024/04/24 | 4 | 0%
1-2-5-1 |  | Seleccionar variables de interes | PIDS-25 | Subtarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/19 | 2024/04/19 | 1 | 0%
1-2-5-2 |  | Calcular frecuencia de aparación | PIDS-26 | Subtarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/19 | 2024/04/22 | 2 | 0%
1-2-5-3 |  | Generar diagrama de barras | PIDS-27 | Subtarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/22 | 2024/04/24 | 3 | 0%
1-2-6 |  | Realizar base de datos | PIDS-15 | Tarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/15 | 2024/04/26 | 10 | 0%
1-3 |  | Realizar interfaz de usuario | PIDS-5 | Epic |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/12 | 2024/05/01 | 14 | 0%
1-3-1 |  | Realizar diseño de interfaz gráfica | PIDS-28 | Tarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/12 | 2024/04/16 | 3 | 0%
1-3-2 |  | Realizar la implementación de las funciones | PIDS-29 | Tarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/24 | 2024/04/30 | 5 | 0%
1-3-3 |  | Realizar pruebas de usabilidad | PIDS-30 | Tarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/05/01 | 2024/05/01 | 1 | 0%
1-4 |  | Realizar pruebas y validación | PIDS-6 | Epic |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/25 | 2024/05/03 | 7 | 0%
1-4-1 |  | Realizar pruebas unitarias de las funciones | PIDS-31 | Tarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/04/25 | 2024/04/25 | 1 | 0%
1-4-2 |  | Realizar pruebas de la integración del sistema | PIDS-32 | Tarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2 | 0%
1-5 |  | Realizar documentación y entrega | PIDS-7 | Epic |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/05/03 | 2024/05/17 08:00 | 10 | 0%
1-5-1 |  | Realizar la documentación del proyecto | PIDS-33 | Tarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/05/03 | 2024/05/07 | 3 | 0%
1-5-2 |  | Realizar una guía de usuaria | PIDS-34 | Tarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/05/08 | 2024/05/10 | 3 | 0%
1-5-3 |  | Entrega final del Proyecto | PIDS-35 | Tarea |  | 100% | Medium | Tareas por hacer |  |  | 2024/05/17 | 2024/05/17 08:00 | 0 | 0%